## Plan1
Item | Subitem | Estimativa | Total
Anexos | Criar pasta no servidor | 0
| Criar estrutura para relacionar o nome dos arquivos de anexo com o processo de cotação | 2
| Fazer download | 6
| Fazer upload | 6
| Tela de download e upload | 3 | 17
Cadastro de Fornecedores | Classe, tabela e mapeamentos | 2
| Tela de consulta e edição (adaptação da tela existente) | 4
| Serviço para Salvar | 2 | 8
Alteração de cotação | Nova mensagem de correção de preços | 2
| Opção na tela para reenviar e-mail | 2
| Novo estado e alteração de regras para considerar novo estado | 4
Histórico de preços | Classe, tabela e mapeamentos | 2
| Inclusão de regra para salvar histórico ao salvar cotação | 2
Identificação do comprador | Inclusão da propriedade comprador, alteração em tabela, mapeamento. | 1
| Criar regra para utilizar o usuário da requisição | 1
Inclusão de campo de tipo de frete | alteração na classe, tabela, mapeamento e inclusão do campo na tela | 1
| Tela de cotação somente leitura e inclusão do tipo de tipo de frete no grid da tela de seleção de cotações | 3
Fechamento do processo de cotaçção | Alteração na mensagem de pedido | 1
Relatório de Histórico de Preços | Tela de Filtros | 3
| Tela de visualização dos resultados | 3
| Consultas | 10