## Plan1
Item | Subitem | Estimativa | Total
Anexos | Criar estrutura para relacionar o nome dos arquivos de anexo com o processo de cotação | 3
| Fazer download | 6
| Fazer upload | 6
| Tela de download e upload | 8 | 23
Cotação com múltiplos itens | Modelagem | 4
| alteração na classes, tabelas, mapeamentos | 4
| alteração na tela para aceitar múltiplos itens | 8
| alteração no frete para ser compativel com a nova estrutura | 4
| Alteração na tela do fornecedor para informar cotação para multiplos itens | 24
| Alteração na mensagem do processo de abertura | 2
| Alteração na seleção dos itens do processo de cotação | 8
| Alteração na comunicação do fechamento do processo | 4 | 58
Enviar e-mail de solicitação de correção | Alteração na tela | 1
| Criar nova mensagem | 1
| Criar operação para envio de nova mensagem | 2 | 4
Indicar o comprador | Criar conceito de comprador no processo de cotação | 2
| Alterar mensagem de abertura para incluir dados do comprador | 2 | 4
Histórico de preços | Classe, tabela e mapeamentos | 4
| Inclusão de regra para salvar histórico ao salvar cotação | 2 | 6
Inclusão de campo de tipo de frete | alteração na classe, tabela, mapeamento e inclusão do campo na tela | 1
| Tela de cotação somente leitura e inclusão do tipo de tipo de frete no grid da tela de seleção de cotações | 3 | 4
Cotação MRP | Criar conceito de cotação MRP nas classes, mapeamentos e banco de dados | 1
| Inserir fornecedores automaticamente nos processos MRP baseado no registro info | 2
| Criar programa para abrir automaticamente as cotações mrp não iniciadas | 12
| Relatório | 16 | 31
Relatório de Histórico de Preços | Tela de Filtros | 3
| Tela de visualização dos resultados | 3
| Consultas | 10 | 16
TOTAL GERAL |  | 146