## Plan1
Nome da tarefa |  | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída
Correções e Complementos |  | 26,5 dias | Qui 02/05/13 | Sex 07/06/13 |  | 23%
| Anexos | 3,5 dias | Qui 02/05/13 | Ter 07/05/13 |  | 100%
| Criar estrutura para relacionar o nome dos arquivos de anexo com o processo de cotação | 4 hrs | Qui 02/05/13 | Qui 02/05/13 |  | 100%
| Fazer download | 8 hrs | Qui 02/05/13 | Sex 03/05/13 | 53 | 100%
| Fazer upload | 8 hrs | Sex 03/05/13 | Seg 06/05/13 | 54 | 100%
| Tela de download e upload | 8 hrs | Seg 06/05/13 | Ter 07/05/13 | 55 | 100%
| Cotação com múltiplos itens | 9 dias | Ter 07/05/13 | Seg 20/05/13 | 52 | 26%
| Modelagem | 6 hrs | Ter 07/05/13 | Qua 08/05/13 |  | 100%
| alteração na classes, tabelas, mapeamentos | 6 hrs | Qua 08/05/13 | Qua 08/05/13 | 58 | 100%
| alteração na tela para aceitar múltiplos itens | 8 hrs | Qui 09/05/13 | Qui 09/05/13 | 59 | 0%
| alteração no frete para ser compativel com a nova estrutura | 6 hrs | Sex 10/05/13 | Sex 10/05/13 | 60 | 0%
| Alteração na tela do fornecedor para informar cotação para multiplos itens | 28 hrs | Sex 10/05/13 | Qui 16/05/13 | 61 | 0%
| Alteração na mensagem do processo de abertura | 4 hrs | Qui 16/05/13 | Qui 16/05/13 | 62 | 0%
| Alteração na seleção dos itens do processo de cotação | 8 hrs | Qui 16/05/13 | Sex 17/05/13 | 63 | 0%
| Alteração na comunicação do fechamento do processo | 6 hrs | Sex 17/05/13 | Seg 20/05/13 | 64 | 0%
| Enviar e-mail de solicitação de correção | 1 dia | Seg 20/05/13 | Ter 21/05/13 | 57 | 0%
| Alteração na tela | 2 hrs | Seg 20/05/13 | Seg 20/05/13 |  | 0%
| Criar nova mensagem | 2 hrs | Seg 20/05/13 | Seg 20/05/13 | 67 | 0%
| Criar operação para envio de nova mensagem | 4 hrs | Ter 21/05/13 | Ter 21/05/13 | 68 | 0%
| Indicar o comprador | 1 dia | Ter 21/05/13 | Qua 22/05/13 | 66 | 0%
| Criar conceito de comprador no processo de cotação | 4 hrs | Ter 21/05/13 | Ter 21/05/13 |  | 0%
| Alterar mensagem de abertura para incluir dados do comprador | 4 hrs | Qua 22/05/13 | Qua 22/05/13 | 71 | 0%
| Histórico de preços | 1,5 dias | Qua 22/05/13 | Qui 23/05/13 | 70 | 0%
| Classe, tabela e mapeamentos | 8 hrs | Qua 22/05/13 | Qui 23/05/13 |  | 0%
| Inclusão de regra para salvar histórico ao salvar cotação | 4 hrs | Qui 23/05/13 | Qui 23/05/13 | 74 | 0%
| Inclusão de campo de tipo de frete | 1 dia | Sex 24/05/13 | Sex 24/05/13 | 73 | 0%
| alteração na classe, tabela, mapeamento e inclusão do campo na tela | 2 hrs | Sex 24/05/13 | Sex 24/05/13 |  | 0%
| Tela de cotação somente leitura e inclusão do tipo de tipo de frete no grid da tela de seleção de cotações | 6 hrs | Sex 24/05/13 | Sex 24/05/13 | 77 | 0%
| Cotação MRP | 6 dias | Seg 27/05/13 | Seg 03/06/13 | 76 | 4%
| Criar conceito de cotação MRP nas classes, mapeamentos e banco de dados | 2 hrs | Seg 27/05/13 | Seg 27/05/13 |  | 100%
| Inserir fornecedores automaticamente nos processos MRP baseado no registro info | 4 hrs | Seg 27/05/13 | Seg 27/05/13 | 80 | 0%
| Criar programa para abrir automaticamente as cotações mrp não iniciadas | 18 hrs | Seg 27/05/13 | Qua 29/05/13 | 81 | 0%
| Relatório | 24 hrs | Qui 30/05/13 | Seg 03/06/13 | 82 | 0%
| Relatório de Histórico de Preços | 3,5 dias | Ter 04/06/13 | Sex 07/06/13 | 79 | 0%
| Tela de Filtros | 6 hrs | Ter 04/06/13 | Ter 04/06/13 |  | 0%
| Tela de visualização dos resultados | 6 hrs | Ter 04/06/13 | Qua 05/06/13 | 85 | 0%
| Consultas | 16 hrs | Qua 05/06/13 | Sex 07/06/13 | 86 | 0%